## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
7 | Брак коштів через невиправдані витрати | Банкрутство | 1 | 5 | 5 | Аналіз та зменшення витрат | Отримання кредиту, або пошук інвесторів | Відсутність фінансового аналізу | Тереза Таміла
1 | Проблеми роботи коду | Порушення роботи сайту | 0.7 | 4 | 2.8 | Своєчасне виявлення помилок тестером | Швидке виправлення помилок | Неуважність розробника | Клунник Дмитро, Ковтун Кирило
4 | Перепрацювання робітників | Проблеми зі здоровʼям робітників | 0.8 | 3 | 2.4 | Регулярні вихідні та збільшення працівників | Перерозподіл роботи на найм нових кадрів | Завеликий обʼєм праці та недостача кадрів | Харланов Денис
5 | Невиконання проєкту в назначений термін | Затримка поточного та майбутніх проєктів | 0.89 | 2 | 1.78 | Правильна організація робочого процесу | Перерозподіл роботи, збільшення часу на проєкт | Неправильний розподіл роботи та неправильна оцінка часу на розробку проєкту | Харланов Денис
3 | Відсутність кваліфікованих робітників | Проблеми роботи коду | 0.5 | 3 | 1.5 | Наймання кваліфікованих робітників, та покращення кваліфікації наявних | Наймання нових та звільнення некваліфікованих кадрів | Наявність некваліфікованих кадрів | Харланов Денис
6 | Невідповідність вимогам клієнта | Репутаційні збитки | 0.5 | 3 | 1.5 | Аналіз та виконання проєкту згідно вимог | Аналіз помилок, переробка проєкту відповідно вимог | Погане розуміння клієнта | Тереза Таміла
2 | Перевантаження серверу | Порушення роботи сайту | 0.3 | 3 | 0.9 | Оптимізація сайту, та покращення потужностей серверу | Оптимізація сайту, та покращення потужностей серверу | Не оптимізований сайт, забагато користувачів на доступні потужності серверу | Юдін Юрій, Ткаченко Марк, Медведь Роман
8 | Штрафи за неліцензійне ПЗ | Банкрутство | 0.1 | 4 | 0.4 | Використання ліцензійного ПЗ | Оплата штрафу, аналіз помилок | Недостача коштів | Тереза Таміла

## Люди
Тереза Таміла
Харланов Денис
Клунник Дмитро, Ковтун Кирило
Пятуха Ігор, Киричок Софія
Любченко Олег
Юдін Юрій, Ткаченко Марк, Медведь Роман